## 开发流转单
| 任务 | 说明 | 负责人 | 预计工作天数 | 开始日期 | 完成日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期
第一阶段 框架及一级页面的搭建 | UI设计
| 数据库设计 |  | 郭刘帅 | 2 | 2018-05-14 | 2018-05-15
| API框架搭建 |  | 郭刘帅 | 0.5 | 2018-05-16 | 2018-05-16
| 前端项目框架 | 整体布局，侧边栏，通用函数 | 王磊 | 1.5 | 2018-05-21 | 2018-05-21
Android框架搭建
第二阶段 一级页面 | 登陆及相关 |  | 郭刘帅 | 0.5 | 2018-05-16 | 2018-05-16
| 首页数据人事管理和教师详情 |  | 郭刘帅 | 1.5 | 2018-05-17 | 2018-05-18
| 登陆/找回密码 | 登陆及找回密码页面 | 王磊 | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22
| 人事管理 | 导出信息 | 王磊 | 1.5 | 2018-05-23 | 2018-05-23
| 年度考核 |  | 王磊 | 1 | 2018-05-24 | 2018-05-24
| 表彰统计 |  | 王磊 | 1 | 2018-05-25 | 2018-05-25
| 部门管理 |  | 王磊 | 1 | 2018-05-28 | 2018-05-28
| 岗位管理 |  | 王磊 | 1 | 2018-05-29 | 2018-05-29
| 职称管理 |  | 王磊 | 1 | 2018-05-30 | 2018-05-30
| 系统管理 | 待定 | 王磊
第三阶段 二级界面 | 年度考核 |  | 郭刘帅 | 0.5 | 2018-05-21 | 2018-05-21
| 表彰统计 |  | 郭刘帅 | 1 | 2018-05-22 | 2018-05-22
| 部门管理 |  | 郭刘帅 | 0.5 | 2018-05-23 | 2018-05-23
| 岗位管理 |  | 郭刘帅 | 0.5 | 2018-05-23 | 2018-05-23
| 职称管理 |  | 郭刘帅 | 1 | 2018-05-24 | 2018-05-24
| 人事管理-新增人员 |  | 王磊 | 1 | 2018-05-31 | 2018-05-31
| 人事管理-excel导入 | 导入 |  | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01
| 人事管理-教师详情页 |  |  | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04
| 人事管理-教师详情页-编辑信息 |  |  | 0.5 | 2018-06-05 | 2018-06-05
| 人事管理-新增人员-新增学历 |  |  | 0.5 | 2018-06-05 | 2018-06-05
| 人事管理-新增人员-新增职称 |  |  | 0.5 | 2018-06-06 | 2018-06-06
| 人事管理-新增人员-新增变动 |  |  | 0.5 | 2018-06-06 | 2018-06-06
| 人事管理-新增人员-新增表彰 |  |  | 0.5 | 2018-06-07 | 2018-06-07
| 人事管理-新增人员-新增协议 |  |  | 0.5 | 2018-06-07 | 2018-06-07
| 年度考核-新增考核 |  |  | 0.5 | 2018-06-08 | 2018-06-08
| 年度考核-考核状态导出 |  |  | 0.5 | 2018-06-08 | 2018-06-08
| 表彰统计-新增表彰 |  |  | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11
| 部门管理-新增部门 |  |  | 0.5 | 2018-06-12 | 2018-06-12
| 岗位管理-新增岗位 |  |  | 0.5 | 2018-06-12 | 2018-06-12
| 职称管理-职称类别管理 |  |  | 0.5 | 2018-06-13 | 2018-06-13
| 职称管理-新增职称(类别) |  |  | 0.5 | 2018-06-13 | 2018-06-13
总 19
第五阶段 收尾 | 系统管理 |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-04 | 1900-01-04
第六阶段 测试及发布 | 整体测试 |  |  | 1 | 1900-01-04 | 1900-01-04
| 发布 | 数据库迁移等发布工作 |  | 2 | 1900-01-04 | 1900-01-04

## 需求表
时间
2017-11-20 | 班级平台2.1.7升级规划 | 1
| 作品集规划 | 1
| 幼儿园管理后台规划 | 3